2020年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表(1至9月)

中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 促进就业创业 | 实施“粤菜师傅”、“南粤家政”工程，组织800人次参加相关工种职业技能培训。●▲ | 市人社局 | 何梅 | 共组织685人参加“粤菜师傅”、“南粤家政”相关工种职业技能培训。 | 85.6% |
|
|
| 提高城乡居民救助补助标准 | 城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别提高到不低于621元和288元，并实现应保尽保。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 我市城镇、农村低保平均水平每人每月分别为625元和340元，1至9月向低保对象13023户28901人发放低保救助资金共9350.02万元。 | 75% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提高城乡居民救助补助标 准 | 特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 我市城镇、农村低保标准分别为784元/人/月、555元/人/月。目前城镇、农村特困人员基本生活标准分别为1255元/人/月、888元/人/月。截至9月底，全市纳入特困人员救助供养5109人，1至9月共发放特困人员供养资金4120.36万元。 | 75% |
| 全面落实特困人员供养制度，积极引导失能、半失能等生活不能自理的特困人员集中供养，巩固工作成果，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 全市共向5109名符合条件的对象发放特困照料护理费518.074万元。其中：全自理特困人员4054人，发放分散护理费72.676万元；半自理（半失能）特困人员359人，发放分散护理费18.68万元；全护理（全失能）特困人员146人，发放分散护理费24.57万元；纳入集中供养失能特困人员550人，发放集中供养护理费402.148万元。 | 75% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提高城乡居民救助补助标准 | 全市集中供养和散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）基本生活保障标准分别提高到1820元/人/月和1110元/人/月。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 2020年我市孤儿生活补助标准为集中供养孤儿1820元/人/月、社会散居孤儿1110元/人/月。全市现有孤儿386人（含集中供养孤儿、社会散居孤儿），1至9月共发放孤儿基本生活费535.345万元。 | 75% |
| 困难残疾人生活补贴标准提高到175元/人/月，重度残疾人护理补贴标准提高到235元/人/月。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 全市现有困难残疾人8321人、重度残疾人15909人，1至9月共发放残疾人“两项补贴”4367.372万元。其中:发放困难残疾人生活补贴1204.0875万元，发放重度残疾人护理补贴3163.2845万元。 | 75% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 改善城市居住环境 | 建设市区吉祥公园（项目总投资为2975万元，2020年计划投资约1755万元）。● | 市住建局 | 张奕文 | 鱼塘及其周边工棚已征收；已回填土方17万立方米。完成投资约360万元，占年计划投资1755万元的20.51%。 | 20.51% |
|
| 完成阳春市河西街道田螺埒整治。● | 市住建局 | 张奕文 | 已完成对田螺埒(德福花园至城西大道)两岸以及两岸周边地块雨污分流整治，新建污水管网约11千米，完成总工程量的100%。年度计划投资4757万元已完成100%。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 优化交通基础设施建设 | 实施省道539线阳春黎湖至春湾清水塘段路面改造工程（总投资1.02亿元，2019年完成投资2500万，今年计划投资3000万元）。● | 市交通  运输局 | 陈华清 | 完成路基12.5公里、路面基层全幅12公里、路面面层全幅11.5公里、硬路肩10.5公里、挡土墙90%、涵洞31座。完成投资5350万元，占年度计划投资3000万元的178.3%。 | 178.3% |
| 实施省道278线阳春牛坡岭至信宜交界段路面改造工程（总投资6788万元，2019年完成投资1500万，今年计划投资2500万元）。● | 市交通  运输局 | 陈华清 | 土地和房屋征收工作已全面完成。1至9月已完成桥梁桩基础7根、土方工程75%。完成投资1310万元，占年度计划投资2500万元的52.4%。 | 52.4% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 推进农村人居环境整治 | 推进我市农村“厕所革命”，完成43座农村公厕新建或改建，完成1652户农村无害化卫生户厕改造。●▲ | 市农业  农村局 | 陈金 | 截至9月底，已完成农村公厕新建或改建30座，正在建设13座；已累计完成农村无害化卫生户厕改造1590户（其中2019年完成户厕改造969户）。 | 公厕  完成69.8% |
| 户厕  完成96.2% |
| 提升教育服务水平 | 学前教育生均经费拨款标准达到400元/生/年。● | 市教育局 | 何梅 | 已拨付2020年春季学前教育生均公用经费共27696人553.92万元、秋季学前教育生均公用经费共31328人626.56万元。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提升教育服务水平 | 公办普通高中生均公用经费拨款达到1000元/生/年。● | 市教育局 | 何梅 | 已拨付2020年春季高中生均公用经费共15332人766.6万元、秋季高中生均公用经费共17405人870.25万元。 | 100% |
| 实施阳春市第七小学项目建设（即阳春市河北小学建设项目，总投资6000万元，中标价5284万元，2020年计划投资2500万元）。●▲ | 市教育局 | 何梅 | 已完成基础压桩工程,正在进行基础承台工程。完成投资1000万元，占年度计划投资2500万元的40% | 40% |
| 完成八甲镇中心小学迁建（项目总投资3945万元，2020年计划投资3156万元）。●▲ | 市教育局 | 何梅 | 项目已完工。完成年度计划投资3156万元的100%。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提升教育服务水平 | 建成市启智学校艺术楼。● | 市教育局 | 何梅 | 项目已完工。完成年度计划投资360万元的100%。 | 100% |
| 加强食品安全监督检测 | 加强食品质量安全监督管理，食品抽检量达到5批次/千人（2020年度阳春市食品抽检总任务为1800批次）。●▲ | 市市场监督管理局 | 陈华清 | 截至9月底，已完成抽检1529批次，其中不合格31批次。 | 84.94% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 改善农村生产生活条件 | 实施阳春市村村通自来水二期工程PPP项目。(总投资11112.45万元，铺设供水管网246.27公里。2018年度完成投资2853万元，铺设供水管网110千米；2019年项目因设计调整，处于停工状态。2020年度计划投资8259.45万元。）● | 市水务局 | 陈金 | 累计已完成供水管网197公里、引水陂头7座、清水池9座、滤池7座、加压泵房3座。石望镇水厂完成清水池一座、无负压加压泵房一座，絮凝沉淀池、滤池、管理房正在施工。  完成投资6300万元，占年度计划投资8259.45万元的76.28%。 | 76.28% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 实施中小河流治理 | 对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。● | 市水务局 | 陈金 | 1、那乌河已完成河道治理10公里，其中清淤10公里，新建两岸护岸3.3公里，新建砼步级20座，新建亲水平台1处。完成投资1264.28万元，占年度计划投资1480万元的85.42%。 | 85.42% |
| 2、漠阳江（合水镇、陂面镇段）已完成河道治理8.5公里，其中清淤8.5公里，新建两岸护岸1.3公里，新建亲水平台1处等。完成投资1244万元，占年度计划投资1746万元的71.24%。 | 71.24% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 实施中小河流治理 | 对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。● | 市水务局 | 陈金 | 3、龙门河已完成河道治理7.5公里，其中清淤7.5公里，新建两岸护岸0.9公里。完成投资1361万元，占年度计划投资1554万元的87.58%。 | 87.58% |
| 4、庞垌河已完成河道治理13.5公里，其中清淤13.5公里，新建两岸护岸、新建行人步道、新建砼步道20座等共4.9公里，项目已完工。完成投资1270万元，占年度计划投资600万元的211.67%。 | 211.67% |
| 5、乔连河已完成河道治理12.5公里，其中清淤12.5公里，新建两岸护岸1.5公里。完成投资1090万元，占年度计划投资1689万元的64.5%。 | 64.5% |

备注: ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 实施中小河流治理 | 对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。● | 市水务局 | 陈金 | 6、鲤鱼河已完成河道治理12.29公里，其中清淤12.29公里，新建两岸护岸1.3公里。完成投资1018万元，占年度计划投资994万元的102.41%。 | 102.41% |
| 7、黄村河已完成河道治理18.75公里，其中清淤18.75公里，新建两岸护岸4.3公里休闲平台2处，砼步级6座等，项目已完工。完成投资1278万元，占年度计划投资1009万元的126.66%。 | 126.66% |
| 8、长尾河已完成河道治理8.5公里，其中清淤3.5公里，新建两岸护岸1.26公里。完成投资445万元，占年度计划投资1021万元的43.58%。 | 43.58% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
|
| 实施中小河流治理 | 对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。● | 市水务局 | 陈金 | 9、轮水河已完成河道治理7.5公里，其中清淤7.5公里，新建两岸护岸2.64公里。完成投资1213万元，占年度计划投资1691万元的71.73%。 | 71.73% |
| 10、那座河已完成河道治理23.5公里，其中清淤23.5公里，新建两岸护岸5.58公里。完成投资1450万元，占年度计划投资1566万元的92.59%。 | 92.59% |
| 加强市政基础设施建设 | 建设高坡路第一期道路工程(项目总投资为1500万元，今年计划投资约760万元)。● | 市住建局 | 张奕文 | 施工单位已进场正常施工。完成投资约93.6万元，占年度计划投资760万元的12.3%。 | 12.3% |
|

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提高城乡居民救助补助标准 | 2020年各县（市、区）事实无人抚养儿童补贴标准提高到每人每月1110元。其中：我市事实无人抚养儿童保障金按照孤儿标准1110元/人/月，已获得最低生活保障金、特困人员救助供养金或者困难残疾人生活补贴且未达到事实无人抚养儿童基本生活保障补贴标准的进行补差发放。▲ | 市民政局 | 陈金 | 至9月底，我市事实无人抚养儿童591人（非低保事实无人抚养儿童313人、低保补差事实无人抚养儿童278人）。全市共发放事实无人抚养保障金467.7455万元。 | 75% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提升医疗卫生服务水平 | 完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造45家疾控机构冷链系统，实现全市51家预防接种门诊数字化。其中：我市任务为：完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造疾控机构冷链系统，实现全市18家预防接种门诊数字化。▲ | 市卫健局 | 何梅 | 1.建立周报告制度，全面及时掌握疫苗冷链配送和预防接种标准化建设项目的推进和落实情况；组织专家组对全市疫苗接种管理建设项目开展调研指导，并对各预防接种门诊负责人进行现场培训。  2.省级经费522.67万元、市级配套经费42万已下拨到位，县级配套经费63.23万元已落实。  3.预防接种门诊规划和改造工程：已完成施工待验收15间，正在施工3间（河西社区卫生服务中心、潭水中心卫生院、春湾中心卫生院）。  4.预防接种门诊数字化建设设备和智能冰箱由省统一招标分采，已签订合同。  5.全市冷链建设：市疾控中心冷库已工，目前第三方正在评估验收；全市18家预防接种门诊后补式冷库完工待验收；冷藏车和冷藏箱由省统一招标分采，目前冷藏箱已完成合同签订。 | 90% |
|

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 优化交通基础设施 | 改善城乡生产生活条件，完成100公里农村公路提档升级，其中我市任务里程为39.916公里。▲ | 市交通运输局 | 陈华清 | 2020年8月已全面完工。 | 100% |
| 改造影响人民群众出行安全的阳春市大寨桥、南山桥等10座危桥，其中我市任务是完成南山桥、下枧桥、河背桥、巷口桥、那漓桥、石湾桥6座危桥改造工程。▲ | 市交通运输局 | 陈华清 | 2020年8月已全面完工。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提升政务便民服务 | 阳江市公安局在全市54个派出所全面推广配置出入境自助办证一体机54台和在全市6个县（市）公安局、市公安局直属分局办证大厅和54个派出所全面推广配置好易自助服务终端（交通违法处理）78台，构建全市遍及镇（街）的24小时自助便民服务区，满足群众办理公安业务的实际需求。其中：我市19个基层派出所出入境办证一体机19台和好易自助服务终端（交通违法处理）19台，阳春市公安局办证大厅好易自助服务终端（交通违法处理）1台。▲ | 市公安局 | 蔡传雄 | 1. 全市19个基层派出所均已设置24小时便民服务自助区。   2.阳江市公安局已将购置出入境自助办证一体机和好易自助服务终端的请示报阳江市政府审批，目前待阳江市财政局出具意见。 | 75% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 深化“厕所革命” | 建设和改造阳春市45所中小学校厕所▲ | 市教育局 | 何梅 | 已完成30个项目（增加厕位772个），正在建设12个项目，其余3个项目正在办理项目报建的相关手续。已完成投资1060.4万元，占总投资1938万元的54.71%。 | 54.71% |
| 提升教育发展水平 | 改扩建阳春市河西中心幼儿园▲ | 项目已完工。完成年度计划投资634.22万元的100%。 | 100% |
| 新建阳春市三甲镇中心幼儿园三圩分园▲ | 已审核项目建筑方案，正在办理项目工程规划许可证。完成投资10万元，占年度计划投资100万元的10%。 | 10% |
| 改扩建阳春市河西街道牛肚朗幼儿园▲ | 已完成教学楼室内装修工程，正在进行室外场地、校门、保健室等工程。完成投资100万元，占年度计划投资185万元的54%。 | 54% |
|

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提高教育发展水平 | 开展助学工作，资助学生6万人次，其中：我市任务是资助学生3.3786万人次▲ | 市教育局 | 何梅 | 1. 已基本完成2020年春季学期家庭经济困难学生国家助学金、生活费补助等资助资金发放工作，目前，全市共发放了31926人次，发放资金4747.638万元。   2.开展“学子献爱心”资助家庭经济困难大学生活动、共资助大学生45人，资助资金22.5万元。  3.配合做好2020年精准扶贫精准脱贫跟踪审计工作。  4.为2443名困难大学生办理了生源地信用助学贷款共1963.163万元。  5.开展2020年秋季学期各学段学生资助工作，完成了资助政策宣传、 困难认定及部分资助资金发放工作。其中，已发放学前资助5866人共293.3万元、高中助学金3430人共343万元、中职助学金200人共20万元，已免除中职免学费2000人共350万元。 | 90% |
|
|

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事