2020年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表(2020年1—12月)

中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 促进就业创业 | 实施“粤菜师傅”、“南粤家政”工程，组织800人次参加相关工种职业技能培训。●▲ | 市人社局 | 何梅 | 1至12月共组织800人参加“粤菜师傅”、“南粤家政”相关工种职业技能培训。 | 100% |
| 提高城乡居民救助补助标准 | 城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别提高到不低于621元和288元，并实现应保尽保。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 我市城镇、农村低保平均水平每人每月分别为625元和340元，1至12月向低保对象13194户29318人发放低保救助资金共12742.51万元。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提高城乡居民救助补助标 准 | 特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 我市城镇、农村特困人员基本生活标准分别为1255元/人/月、888元/人/月。截止12月底，全市纳入特困人员救助供养5007人，1至12月共发放特困人员供养资金5483.21万元。 | 100% |
| 全面落实特困人员供养制度，积极引导失能、半失能等生活不能自理的特困人员集中供养，巩固工作成果，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 截止12月底，全市纳入特困供养人员救助5007人，1至12月共发放照料护理费708.728万元。其中：全自理特困人员4055人，发放分散护理费97.09万元；半自理（半失能）特困人员396人，发放分散护理费26.082万元；全护理（全失能）特困人员133人，发放分散护理费31.536万元；纳入集中供养失能特困人员423人，发放集中供养护理费554.02万元。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提高城乡居民救助补助标准 | 全市集中供养和散居孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）基本生活保障标准分别提高到1820元/人/月和1110元/人/月。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 2020年我市孤儿生活补助标准为集中供养孤儿1820元/人/月、社会散居孤儿1110元/人/月。截止12月底，全市孤儿381人（其中集中供养孤儿140人、社会散居孤儿241人），1至12月共发放孤儿基本生活费692.3万元。 | 100% |
| 困难残疾人生活补贴标准提高到175元/人/月，重度残疾人护理补贴标准提高到235元/人/月。●▲ | 市民政局 | 陈金 | 截止12月底，全市困难残疾人8436人、重度残疾人16098人，1至12月共发放残疾人“两项补贴”5937.1295万元。其中:发放困难残疾人生活补贴1644.3175万元，发放重度残疾人护理补贴4292.8120万元。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 改善城市居住环境 | 建设市区吉祥公园（项目总投资为2975万元，2020年度计划投资约1755万元。年度建设任务：完成回填土方24万立方米，配套用房和人工湖的主体建设等。）● | 市住建局 | 张奕文 | 已回填土方22万立方米。完成公厕、管理用房等主体结构；基本完成人工湖、湿地主体。  1至12月已完成年度建设任务的95%. | 95% |
|
| 完成阳春市河西街道田螺埒整治。● | 市住建局 | 张奕文 | 项目已完工。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 优化交通基础设施建设 | 实施省道539线阳春黎湖至春湾清水塘段路面改造工程（总投资1.02亿元，2019年完成投资2500万，今年计划投资3000万元）。● | 市交通  运输局 | 陈华清 | 已完成项目主体工程建设，正在进行道路附属工程施工。  1至12月完成年度计划投资。 | 100% |
| 实施省道278线阳春牛坡岭至信宜交界段路面改造工程（总投资6788万元，2019年完成投资1500万，今年计划投资2500万元）。● | 市交通  运输局 | 陈华清 | 路基工程已完成80%，桥涵工程已完成35%，路面已完成半幅7.4公里。1至12月完成年度计划投资。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 推进农村人居环境整治 | 推进我市农村“厕所革命”，完成43座农村公厕新建或改建，完成1652户农村无害化卫生户厕改造。●▲ | 市农业  农村局 | 陈金 | 1、2020年度农村公厕新建或改造任务43座，已全部完成；  2、农村无害化卫生户厕改造任务已全部完成，农村无害化卫生户厕普及率100% | 公厕  完成100% |
| 户厕  完成100% |
| 提升教育服务水平 | 学前教育生均经费拨款标准达到400元/生/年。● | 市教育局 | 何梅 | 已拨付2020年春季学前教育生均公用经费共27696人553.92万元、秋季学前教育生均公用经费共31328人626.56万元。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提升教育服务水平 | 公办普通高中生均公用经费拨款达到1000元/生/年。● | 市教育局 | 何梅 | 已拨付2020年春季高中生均公用经费共15332人766.6万元、秋季高中生均公用经费共17405人870.25万元。 | 100% |
| 实施阳春市第七小学项目建设（即阳春市河北小学建设项目，总投资6000万元，中标价5284万元，2020年计划投资2500万元）。●▲ | 市教育局 | 何梅 | 教学楼已完成主体工程，体育馆已完成一层柱工程及部分相关附属工程。  1至12月完成年度计划投资。 | 100% |
| 完成八甲镇中心小学迁建（项目总投资3945万元，2020年计划投资3156万元）。●▲ | 市教育局 | 何梅 | 项目已完工。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提升教育服务水平 | 建成市启智学校艺术楼。● | 市教育局 | 何梅 | 项目已完工。 | 100% |
| 加强食品安全监督检测 | 加强食品质量安全监督管理，食品抽检量达到5批次/千人（2020年度阳春市食品抽检总任务为1800批次）。●▲ | 市市场监督管理局 | 陈华清 | 截止12月底，已完成抽检18030批次，其中不合格38批次。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 改善农村生产生活条件 | 实施阳春市村村通自来水二期工程PPP项目。(总投资11112.45万元，铺设供水管网246.27公里。2018年度完成投资2853万元，铺设供水管网110千米；2019年项目因设计调整，处于停工状态。2020年度计划投资8259.45万元。）● | 市水务局 | 陈金 | 项目已完工。  1至12月完成年度计划投资。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 实施中小河流治理 | 对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。● | 市水务局 | 陈金 | 1. 那乌河工程已完工。 | 100% |
| 2、漠阳江（合水镇、陂面镇段）工程已完工。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 实施中小河流治理 | 对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。● | 市水务局 | 陈金 | 3、龙门河工程已完工。 | 100% |
| 4、庞垌河工程已完工。 | 100% |
| 5、乔连河工程已完工。 | 100% |

备注: ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 实施中小河流治理 | 对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。● | 市水务局 | 陈金 | 6、鲤鱼河工程已完工。 | 100% |
| 7、黄村河工程已完工。 | 100% |
| 8、长尾河工程已完工。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 实施中小河流治理 | 对那乌河、漠阳江（合水镇、陂面镇段）、龙门河、庞垌河、乔连河、鲤鱼河、黄村河、长尾河、轮水河、那座河等10条中小河流进行治理，主要建设内容包括：碧道建设、河道清淤疏浚、岸坡整治、生态修复、驳岸生态化建设、植被多样性栽植和设施配套完善等。● | 市水务局 | 陈金 | 9、轮水河工程已完工。 | 100% |
| 10、那座河工程已完工。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 加强市政基础设施建设 | 建设高坡路第一期道路工程(项目总投资为1500万元，2020年计划投资约760万元）。● | 市住建局 | 张奕文 | D段已完成混凝土路面铺设。现正浇筑B段和C段混凝土路面。  1至12月已完成年度计划投资。 | 100% |
|

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
|
| 提高城乡居民救助补助标准 | 2020年各县（市、区）事实无人抚养儿童补贴标准提高到每人每月1110元。其中：我市事实无人抚养儿童保障金按照孤儿标准1110元/人/月，已获得最低生活保障金、特困人员救助供养金或者困难残疾人生活补贴且未达到事实无人抚养儿童基本生活保障补贴标准的进行补差发放。▲ | 市民政局 | 陈金 | 截止12月底，我市事实无人抚养儿童597人（其中非低保事实无人抚养儿童316人、低保补差事实无人抚养儿童281人）。1至12月，全市共发放事实无人抚养保障金625.4247万元。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提升医疗卫生服务水平 | 完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造45家疾控机构冷链系统，实现全市51家预防接种门诊数字化。其中：我市任务为：完善疫苗接种管理体系建设，建设和改造疾控机构冷链系统，实现全市18家预防接种门诊数字化。▲ | 市卫健局 | 何梅 | 1、18间预防接种门诊的规划和改造工程已全部完成并投入使用。  2、预防接种门诊数字化建设设备和智能冰箱已完成建设并投入使用。  3、市疾控中心冷库和18家预防接种门诊后补式冷库已完成建设并投入使用；冷藏车已到位并上牌，冷藏箱已到位并投入使用。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
|
|
| 优化交通基础设施 | 改善城乡生产生活条件，完成100公里农村公路提档升级，其中我市任务里程为39.916公里。▲ | 市交通运输局 | 陈华清 | 2020年8月已全面完工。 | 100% |
| 改造影响人民群众出行安全的阳春市大寨桥、南山桥等10座危桥，其中我市任务是完成南山桥、下枧桥、河背桥、巷口桥、那漓桥、石湾桥6座危桥改造工程。▲ | 市交通运输局 | 陈华清 | 2020年8月已全面完工。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 提升政务便民服务 | 阳江市公安局在全市54个派出所全面推广配置出入境自助办证一体机54台和在全市6个县（市）公安局、市公安局直属分局办证大厅和54个派出所全面推广配置好易自助服务终端（交通违法处理）78台，构建全市遍及镇（街）的24小时自助便民服务区，满足群众办理公安业务的实际需求。其中：我市19个基层派出所出入境办证一体机19台和好易自助服务终端（交通违法处理）19台，阳春市公安局办证大厅好易自助服务终端（交通违法处理）1台。▲ | 市公安局 | 蔡传雄 | 1、全市19个基层派出所均已设置24小时便民服务自助区。  2、阳江市财政局同意先拨付部分资金，阳江市公安局正在开展出入境自助办证一体机的招标工作，其中分配阳春市有8台，剩余11台需阳春市公安局自行解决。  3、好易自助服务终端尚待阳江市公安局后续推进落实。 | 75% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
|
| 深化“厕所革命” | 建设和改造阳春市45所中小学校厕所▲ | 市教育局 | 何梅 | 项目已完工，共增加厕位1138个。 | 100% |
| 提升教育发展水平 | 改扩建阳春市河西中心幼儿园▲ | 项目已完工。 | 100% |
| 新建阳春市三甲镇中心幼儿园三圩分园▲ | 已审核项目建筑方案，正在办理项目工程规划许可证。完成投资20万元，占年度计划投资100万元的10%。 | 20% |
| 改扩建阳春市河西街道牛肚朗幼儿园▲ | 已完成教学楼室内装修工程，正在进行室外场地、校门、保健室等工程。完成投资130万元，占年度计划投资185万元的70.27%。 | 70.27% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| 提高教育发展水平 | 开展助学工作，资助学生6万人次，其中：我市任务是资助学生3.3786万人次。▲ | 市教育局 | 何梅 | 1、已完成2020年建档立卡等家庭经济困难学生生活费、免学费补助等资助资金发放工作。其中2020年春季学期共资助了6424人，发放生活费补助资金1087.8万元，免学费人数674人，免学费金额84.25万元；2020年秋季学期共资助了6497人，发放生活费补助资金1108.15万元；免学费人数802人，免学费金额108.515万元。  2、已完成2020年其他各阶段困难家庭学生资助工作。其中学前阶段资助7000人，共700万元；义务教育阶段寄宿生资助5379人，共612.875万元，非寄宿生资助4960人，共264.4125万元；普通高中国家助学金资助2965人，共593万元；中职国家助学金资助613人，共122.5万元；中职免学费资助3874人，共1356.7225万元。  3、开展“学子献爱心”资助家庭经济困难大学生活动、共资助大学生45人，资助资金22.5万元。  4、为2479名困难大学生办理了生源地信用助学贷款，金额合计1991.963万元。 | 100% |

**备注:** ●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事