## Sheet1
2019年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进月度表(1—6月)
民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 进展情况 | 完成年度任务%
推动提升基础教育服务水平 | 学前教育、公办普通高中生均拨款★ | 市教育局 | 已拨付2019年春季高中生均公用经费共375.15万元，学生人数15506人；2019年春季学前教育生均经费共399.69万元，学生人数26646人。 | 50%
| 义务教育公用经费、中等职业教育生均拨款★ | 市教育局 | 已拨付2019年春季义务教育公用经费（城乡义务教育公用经费共8112.8075万元，学生人数112953人；义务教育寄宿制公用经费共436.845万元，学生人数29123人；义务教育残疾学生公用经费共141.55万元，学生人数377人）；已拨付中等职业教育生均拨款共925.1682万元，学生人数4985人。 | 50%
推动提升基础教育服务水平 | 推动华南师范大学附属学校二期项目建设★ | 市教育局 | 项目用地300亩已完成征收工作。根据2019年6月10日《阳春市人民政府办公室关于终止出让阳春市春城街道马鞍山水系与阳春大道交汇处CC-MAS-0304地块国有建设用地使用权批复》（春府办复〔2019〕150号），终止了出让该宗土地国有建设用地使用权。周边道路施工工程已终止合同。 | 5%
| 阳春市第四中学运动场项目建设★ | 市教育局 | 已完成项目批复，正在办理项目立项。 | 10%
推动提升基础教育服务水平 | 筹迁阳春市第三中学★（2019年年度工作任务：1、完成项目批复；2、完成项目建议书。） | 市教育局 | 已完成项目批复，正在办理项目建议书。 | 50%
| 筹建三所城镇小学项目建设（2019年年度工作任务：1、完成新吉小学立项、项目勘察设计招投标等前期工作，完成项目主体工程▲；2、完成扩建河北小学建设批复，办理项目建议书★；3、办理实验中学附属小学项目审批工作★。） | 市教育局 | 新吉小学（列入阳江民生实事）已完成项目用地规划、项目立项。2019年3月5日《关于扩建阳春市春城街道河北小学的请示》已报市政府待审批。实验中学附属小学用地属旅游用地，需在2020年土地调规后实施（暂停实施）。 | 30%
推动提升基础教育服务水平 | 阳春市河西街道中心小学项目建设★ | 市教育局 | 已完成西侧围墙工程、基础打桩工程，正在进行南侧围墙工程、综合楼验桩工作。项目总投资6000万元，2019年计划投资4000万元，1至6月完成投资1500万元，占年度计划投资的37.5%。 | 37.5%
| 阳春市岗美镇中心小学岗侨校区项目建设★ | 市教育局 | 已完成所有土建主体结构工程及主要地面道路铺设，现正在进行装修工程。项目中标价2483.47万元（2019计划投资），1至6月完成投资1700万元，占年度计划投资的68.4%。 | 68.4%
推动提升基础教育服务水平 | 阳春市春湾镇青云小学项目建设★ | 市教育局 | 已完成所有土建主体结构工程及主要地面道路铺设，现正在进行装修工程。项目中标价1445.86万元（2019计划投资），1至6月完成投资900万元，占年度计划投资的62.2%。 | 62.2%
加强基层医疗卫生人才培养 | 阳春市任务：全科医生培训任务69人（西医类58人，中医类共11人，其中转岗培训4人，助理全科4人，岗位培训3人），产科儿科医师转岗培训任务25人（产科医生或助产士转岗培训共有21人，儿科医生4人）。省市未下达阳春市的2019年度免费培训订单定向医学生任务。▲ | 阳春市卫生健康局 | 目前，我市西医类全科医生报名39人（第一批全科医生岗位培训已于5月7日开班，我市参加人数为22人）。 | 50%
中医类别全科医生已报名11人。（其中转岗培训3人，助理全科培训3人，岗位培训5人）。
2019年产科医生或助产士转岗培训共有21名任务，12名正在进行转岗培训。
儿科方面，有7名儿科医生正在进行转岗培训。
阳春市第三人民医院升级建设项目（阳春市春湾中心卫生院升级建设项目） | 拟建一栋门急诊综合大楼(地上三层，地下一层）。一栋住院大楼（地上七层、地下一层）。一栋后勤楼（地上五层）。总建筑面积30489平方米，配套相关医疗设备，完善住院综合楼周边道路、绿化、排水、电气、信息化平台、消防及垃圾、污水处理系统等配套设施。★ | 市卫生健康局 | 已完成所有土建主体结构工程，普通装修工程已完成95%。特殊科室（供应室、手术室、ICU、产科）设备安装、医用气体、信息化软件、环境标识、亮化及医用家具已完成招标工作，总合同价格为4242万元。特殊科室装修施工已完成55%。 | 63.31%
1至6月份已完成5698万投资，占年度任务9000万元的63.31%。
阳春市公共卫生医院建设项目 | 拟建一栋精神病住院楼（地上五层）、一栋传染病住院楼（地上四层）、一栋综合楼（地上二层，地下一层）、一栋饭堂、宿舍楼（地上五层）。总建筑面积27800平方米，配套相关医疗设备，完善医院内停车场、道路、绿化、排水、电气、信息化平台、消防及垃圾、污水处理系统等配套设施。★ | 市卫生健康局 | 精神病住院楼已完成普通装修工程80%；传染病住院楼已完成普通装修70%；综合楼正在进行地上二层框架建设；污水处理池已完成主体建设，正在安装设备；门卫室、垃圾杂物房完成框架建设，普通装修完成60%。 | 50.63%
1至6月份已完成投资4050万元，占年度任务8000万元的50.63%。
阳春市人民医院新住院大楼建设项目 | 阳春市人民医院新住院大楼建设项目（2019年计划任务：完成地下室工程和主体结构、装修、设备安装工程，计划投资金额9985万元）。★ | 市卫生健康局 | 已完成16层主体框架结构，正在进行外墙墙体砌砖工程。1至6月份已完成投资6638万元，占年度任务9985万元的66%。 | 66%
阳春市计生卫生综合服务中心大楼建设项目 | 完善院前急救体系建设，建设120急救指挥中心，计划建成总建筑面积18606平方米的综合服务中心大楼★。 | 市卫生健康局 | 正在建设8层主体框架结构。1月份至6月份已完成2080万投资，占年度任务6646万的31.3%。 | 31.3%
促进社会就业创业 | 实现城镇新增就业人数9000人★，就业困难就业人员再就业500人★▲，促进创业500人★。（根据2019年5月《关于下达2019年全市就业创业工作目标任务的通知》（阳就业联办〔2019〕1号），其中：阳江市下达阳春市城镇新增就业人数由9000人调整为7500，就业困难就业人员再就业由500人调整为550，促进创业由500人调整为520人。） | 市人社局 | 城镇新增就业4486人，困难就业人员再就业307人，促进创业336人。 | 城镇新增就业完成59.8%，就业困难人员实现就业完成55.8%，促进创业64.6%。
全域推进农村人居环境整治 | 实施“千村示范、万村整治”工程，全市所有纳入规划建设的自然村完成“三清理三拆除三整治”环境整治任务，60%以上村庄完成村道巷道硬化、集中供水、雨污分流、垃圾处理等基础设施建设，达到干净整洁村标准。★▲ | 市委农村工作办公室 | 我市列入全域推进农村人居环境整治建设美丽宜居乡村任务为253个行政村共3847条自然村。已启动开展“三个三”整治3547条村，占92.2%，其中完成3361条村，占87.4%。全市开展村庄规划3826条，占99.5%；完成设计2687条，占69.8%；编制预算795条村，占20.7%；动工村112条，占2.9%。省级财政共已下拨2.52亿元建设资金（其中2018年下拨0.17亿元，2019年下拨2.35亿元），已全部下达相关镇（街道）。
提高困难群众救助补助标准 | 城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于580元/人/月、285元/人/月。 ★▲ | 市民政局 | 由于阳春市政府6月下旬刚下发2019年新的标准文件，故1—6月份仍按照2018年标准执行发放。 | 50%
| 农村特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍。 ★▲ | 市民政局 | 由于阳春市政府6月下旬刚下发2019年新的标准文件，故1—6月份仍按照2018年标准执行发放。 | 50%
提高困难群众救助补助标准 | 孤儿集中供养水平每月1685元★▲，分散供养水平为每月1025元。★▲ | 市民政局 | 1至6月已按新标准发放孤儿基本生活补助433万元。 | 50%
| 残疾人生活补贴发放标准提高至165元/人/月、残疾人护理补贴标准提高至220元/人/月。★▲ | 市民政局 | 1至6月已按新标准发放残疾人“两项补贴”2411万元。 | 50%
提高城乡居民基础养老金水平 | 城乡居民基本养老保险基础养老金从每人每月148元提高到每人每月170元。★▲ | 市人社局 | 2019年1月至5月31日按旧标准每人每月148元发放。从6月1日开始按新标准每人每月170元发放。1至5月份共147429人次1606345元基础养老金均已补发。 | 50%
改善农村生产生活条件 | 实施农村危房改造。 ★▲ | 市住建局 | 省、阳江市尚未下达2019年改造任务和补助标准，预计7月下达。
改善农村生产生活条件 | 推进阳春市村村通自来水二期工程PPP项目（总投资11528万元，计划完成供水管网441.45千米，其中2018年度计划投资2853万元，铺设供水管网110千米；2019年度计划投资8675万元，铺设供水管网331.45千米。）★ | 市水务局 | 2018年度项目计划任务已于当年全部完成。2019年度项目计划任务因设计调整未完成，工程处于停工状态。2019年1至6月暂无资金投入。
加强污染治理和环境整治 | 完善各镇（街道）生活垃圾收集、加强污染治理，优化农村环境卫生。 ★ | 市住建局 | 一、我市农村生活垃圾收运工作已于2018年4月1日起实施农村生活垃圾市场化方式运作，目前已运营1年。 | 50%
二、2019年1至5月垃圾收运总量37150吨，已支付第一季度439.93万元运营费用。广东惜福环保有限公司尚未报送6月垃圾收集量，4、5、6月运营费用需按季度结算，目前尚未支付。
加强污染治理和环境整治 | 生活污水处理设施PPP模式建设项目。★ | 市住建局 | 一、1至6月完成污水管网建设26.75公里，其中双滘镇完成0.05公里，圭岗镇完成4.48公里，石望镇完成1.63公里，松柏镇完成2.48公里，河朗镇完成3.56公里，永宁镇完成1.93公里，陂面镇完成0.89公里，八甲镇完成0.44公里，三甲镇完成2.96公里，河口镇完成0.31公里，城区污水管网建设完成8.02公里。 | 55.9%
二、河口镇污水处理厂已完成调试工作并进入试运营阶段；三甲、八甲镇污水处理厂已完成土建、设备安装工作，已经入设备调试阶段；陂面、永宁、圭岗、河朗、双滘、松柏镇污水处理厂均已进入土建施工，其中永宁镇污水处理厂已完成土建工程75%，陂面镇污水处理厂已完成土建工程71%，河朗镇污水处理厂已完成土建工程71%，圭岗镇污水处理厂已完成土建工程70%，双滘镇污水处理厂已完成土建工程70%，松柏镇处理厂已完成土建工程30%。
三、1至6月完成投资额5589万元，占年度投资额10000万元的55.9%。
加大食品安全保障力度 | 加强食品监督检验，加大食品抽检力度。★▲ | 阳春市市场监督管理局 | 一、食用农产品快速检测方面：2019年度的农贸市场食用农产品快检检测任务批次量为39600批次， 1月1日至6月26日完成抽样检测18870批次。其中合格18677批次，不合格193批次，处理不合格农产品474.33千克；农残检测信息每日在市场公示栏进行公示，农残不合格信息汇总在政府网站进行公示。 | 1、食用农产品快速检测完成年度任务47.65%。
|  |  | 二、食品抽检方面:2109年度阳春市食品抽检总任务为1500批次，目前已抽检食品127批次。已制定2019年度抽检计划，且食品抽样经费已落实。食品生产环节抽检任务由阳春市食品药品检验检测站承担。 | 2、食品抽检完成年度任务8.47%。
提高城区供水保障能力 | 经重新核准：“市区给水管网改造工程，新建和改造给水管网22.6公里”修改为“阳春市市区给水管网改造一期工程，新建和改造给水管网28.73公里，增加建设春江大道加压泵站一座和智慧水务系统一套”，总投资6156万元，今年计划投资3156万元，主要新建和改造管道12.29公里，续建春江大道加压泵站和智慧水务系统。★ | 市水务局 | 2019年1月至6月底已完成年度管道铺设任务12.29公里，完成了春江大道加压泵站设备安装和智慧水务系统的设备安装及该系统配套的管线测量。2019年1至6月完成年度投资3156万元。 | 100%
提高民生保障水平 | 城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。▲ | 阳春市医疗保障局 | 城乡最低生活保障对象和建档立卡的贫困人员在全市定点医疗机构就医，经基本医疗保险、大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销，以及社会指定医疗捐赠后个人负担的合规医疗费用的住院自付部分，阳江市政府暂未出台新规定，现按阳民〔2017〕51号执行，2017年起按不低于80%的比例给予救助。已对对符合医疗救助条件的低保对象、建档立卡贫困人员落实100%救助。 | 100%
提高文化体育发展水平 | 组织基层文艺演出活动100场。▲ | 阳春市文化广电旅游体育局 | 阳江市未对我市作具体任务安排。1—6月份组织基层文艺演出活动15场。
| 免费开展国民体质监测和健身指导服务。▲ |  | 阳江市未对我市作具体任务安排。1—6月份已完成免费开展国民体质监测和健身指导服务361人次。
| 阳江市任务为给异地务工人员送放1000场电影，其中分解到我市任务为250场。▲ | 阳春市委宣传部 | 1—6月份已完成为异地务工人员放映公益电影76场次。 | 30.4%
改善城乡生产生活条件 | 阳江市完成农村公路硬底化建设200公里，其中分解到我市任务147公里。▲ | 阳春市交通运输局 | 已完成农村公路硬底化建设82公里。 | 55.8%
进一步提升“粤省事”移动政务服务平台服务事项的广度和深度。推进我市公安、人社、医保等部门在户政、安全技防、医疗救助、人才、劳动仲裁、社保医保等领域，上线高频政务服务事项，持续拓展本地服务应用。▲
加大政务便民服务力度 | 在我市19个基层派出所及1个办证服务大厅全面推广配置应用居民身份证自助受理机。▲ | 阳春市公安局 | 一、依照上级公安机关的部署，市公安局于4月9日成立工作领导小组并制定工作实施方案，组织、指导、协调、推进全市推广配置居民身份证自助受理机各项工作。 | 80%
二、市公安局依照上级公安机关部署，已在阳春市公安局24小时自助办证厅设置了一台居民身份证自助受理机供市民使用，运行良好。
三、19个派出所的身份证自助受理区建设工作，市公安局工作领导小组已完成前期调研，结合各所实际情况，按一所一方案分批分类推进建设。目前，各派出所的修缮改造、新建规划、设计方案均已完成，建设工作推进顺利。
备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事