2022年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表(1—3月)

中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任  领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 提高教育发展水平 | 阳春市教育实验幼儿园二园（项目总投资2752万元，中标价2195万元，2022年计划投资2195万元。本年度建设任务：完成项目整体建设。）●▲ | 市教育局 | 曾庆婵 | 已完成主体框架，正进行砌筑工程。1至3月已完成投资970万元，占年度计划投资2195万元的44.2%。 | 44.2% |
| 阳春市八甲镇乔连小学幼儿园（项目总投资2302万元，中标价1837万元，2022年计划投资1837万元。本年度建设任务：完成项目整体建设。）●▲ | 已完成外墙装饰装修工程，正进行室内管道线路工程。1至3月已完成投资1050万元，占年度计划投资1837万元的57.2%。 | 57.2% |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任  领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 提高教育发展水平 | 阳春市春湾镇中心小学新建综合楼主体工程（项目总投资1120万元，2022年计划投资600万元。本年度建设任务：完成新建综合楼部分主体工程。）●▲ | 市教育局 | 曾庆婵 | 预计划请示市政府增加投资，重新立项。 | 0% |
| 阳春市第四中学新建宿舍楼、综合楼主体工程（项目总投资4350万元，2022年计划投资1800万元。本年度建设任务为：完成综合楼、宿舍楼部分主体工程。）●▲ | 已完成项目立项，正编制项目建筑方案。 | 5% |
| 阳春市中等职业技术学校产教融合中心（项目总投资1300万元，中标价1201万元，2022年计划投资1201万元。本年度建设任务为：完成项目主体工程。）● | 市教育局 | 曾庆婵 | 已完成主体框架，正进行砌筑工程。1至3月已完成投资850万元，占年度计划投资1201万元的70.8%。 | 70.8% |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任  领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 强化底线民生保障  强化底线民生保障 | 城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于675元/人·月、329元/人·月，并实现应保尽保。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 现发放标准暂按2021年平均补差标准城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为655元和387元发放。截至3月底，全市低保对象共12910户29073人。1至3月，全市共发放低保救助金3583.7162 万元，其中发放城镇低保救助金396.7273万元，农村低保救助金为3186.9889万元。 | 25% |
| 特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲ | 目前，我市特困人员基本生活保障标准：城镇1300元/人•月，农村920元/人•月。截至3月底，全市纳入特困人员救助供养4848人（城镇特困人员261 人、农村特困人员4587 人）。1至3月，全市共发放特困人员供养资金 1376.098万元，其中城镇特困人员供养资金101.53万元、农村特困供养金1274.568万元。 | 25% |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任  领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 强化底线民生保障 | 全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 截至3月底，全市纳入特困人员救助供养4848人，其中分散供养全自理特困人员3762人，分散供养半自理（半失能）特困人员323人，分散供养全护理（全失能）特困人员130人；集中供养全自理特困人员102人，集中供养半自理（半失能）特困人员73人，集中供养全护理（全失能）特困人员458人。1至3月共发放特困人员照料护理费312.875 万元，其中分散供养护理费 132.016万元， 集中供养护理费180.859万元。1至3月住院照料护理153人，发放住院护理费30.514万元。 | 25% |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任  领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 强化底线民生保障 | 2022年集中供养孤儿最低基本生活保障标准提高至1949元/人·月，散居孤儿、事实无人抚养儿童最低基本生活保障标准提高至1313元/人·月。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 截至3月底，全市集中供养和社会散居孤儿共有312人，其中集中供养孤儿106人、社会散居孤儿206人。1至3月全市发放集中供养和社会散居孤儿基本生活费143.9053万元。全市事实无人抚养儿童667人，其中非低保事实无人抚养儿童603人、低保补差额儿童64人。1至3月，共发放事实无人抚养儿童保障补贴资金250.8306万元。 | 25% |
| 困难残疾人生活补贴提高至188元/人·月，重度残疾人护理补贴提高至252元/人·月。●▲ | 截至3月底，全市共有困难残疾人8433人、重度残疾人17604人。  1至3月，全市发放困难残疾人生活补贴483.2418万元、重度残疾人护理补贴1344.5622万元，“两项补贴”合计1827.804万元。 | 25% |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任  领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 提高农村卫生人才队伍素质 | 订单定向培养医学生60名。●▲ | 市卫生健康局 | 曾庆婵 | 该项工作需待6月份高考录取名单下发后才能开展，目前暂未开展。 | 0% |
| 开展适龄女生HPV疫苗免费接种 | 为我市具有广东省学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生免费接种HPV疫苗。●▲ | 该项目现已制定本市实施方案。 | 25% |
| 推动公路桥梁安全改造 | 阳春市S278线黄沙坑桥维修加固工程（项目总投资28.4465万元，2022年计划投资28.4465万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ | 市交通运输局 | 郑振汉 | 项目已完工并通行。 | 100% |
| 阳春市S369线中间朗桥改建工程（项目总投资254.8013万元，2022年计划投资254.8013万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ | 已完成桩基础工程，正进行立柱施工。1至3月已完成投资102万元，占年度计划投资254.8013万元的40%。 | 40% |
| 阳春市岗美镇S386线那漠桥重建工程（项目总投资356.8828万元，2022年计划投资356.8828万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ | 已完成桩基础工程，正进行立柱施工。1至3月已完成投资178万元，占年度计划投资356.8828万元的50%。 | 50% |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任  领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 推动公路桥梁安全改造 | 阳春市八甲镇C09V线大楼桥水毁重建工程（项目总投资380.8175万元，2022年计划投资357.8708万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ | 市交通运输局 | 郑振汉 | 已完成桩基础、立柱工程，正在进行桥台施工。1至3月已完成投资179万元，占年度计划投资357.8708万元的50%。 | 50% |
| 阳春市春湾镇C116线垌心桥危桥改建工程（项目总投资422.6418万元，2022年计划投资422.6418万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ | 正进行桩基础施工，8条桩基础已完成5条。1至3月已完成投资106万元，占年度计划投资422.6418万元的25%。 | 25% |
| 加强市政基础设施建设 | 完成阳春大道与东湖东路交叉口平交渠化改造工程。（项目总投资3000万元，2022年计划投资3000万元。本年度建设任务为：完成改造工程。)● | 市住建局 | 严学俊 | 华润万家门前龙湾河至东湖路口红绿灯段右幅正进行雨水管及路基施工，已完成直径2米雨水管280米、路基100米。1至3月完成投资220万元，占年度计划投资3000万元的7.3%。 | 7.3% |
|

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任  领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 推进小型水库除险加固工程建设 | 对13宗小型水库除险加固工程（项目总投资5510万元，2022年计划投资2000万元。本年度建设任务为：水库大坝、涵管及溢洪道等除险加固。）●▲ | 市水务局 | 冯帮邢 | 黎迫坑、东湖下、那梭、青山寺、沙表北、簕竹角、木蔃坑、蒲壳塘、潭必塘、围河、冼塘、三丫塘(岗美镇)、麦垌等13宗小型水库进行除险加固工程即将完成初步设计。 | 3% |
|
| 实施兜底民生服务社会工作“双百工程” | 全市增建39个社会工作服务点，实现社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。●▲ | 市民  政局 | 黄忠宏 | 目前全市已建成17个社会工作服务站，已实现社会工作服务站100%覆盖。今年计划建设的39个社会工作服务点已完成选址工作。 | 25% |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任  领导 | 进展情况 | 完成年度任务% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 提升社会治安保障水平 | 在全市城镇地区建设警务室28个。●▲ | 市公安局 | 蔡传雄 | 已制定《2022年阳春市公安机关加强城乡社区警务建设工作实施方案》，并完成全市28个警务室选址。 | 25% |
|
| 推进消防救援能力建设 | 完成河东消防救援站队站主体建设并交付使用（项目总投资4600万元。本年度建设任务为：竣工并交付使用。）● | 市消防救援大队 | 周开取 | 消防业务综合楼正在进行二层框架施工，培训楼正在进行正负零以下土方回填，体能训练馆正在进行承台地梁施工，训练塔正在进行基础施工。1至3月已完成投资458.5万元，占年度计划投资4600万元的10%。 | 10% |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。