## Sheet1
2019年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进月度表(1—9月)
民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 进展情况 | 完成年度任务%
推动提升基础教育服务水平 | 学前教育、公办普通高中生均拨款★ | 市教育局 | 已拨付2019年春季高中生均公用经费15506人375.15万元、学前教育生均经费26646人399.69万元。 | 50%
| 义务教育公用经费、中等职业教育生均拨款★ | 市教育局 | 已拨付2019年春季城乡义务教育公用经费112953人8112.8075万元、义务教育寄宿制公用经费29123人436.845万元、义务教育残疾学生公用经费377人141.55万元。已拨付2019年春季中等职业教育生均拨款4985人925.1682万元。 | 50%
推动提升基础教育服务水平 | 推动华南师范大学附属学校二期项目建设★ | 市教育局 | 项目用地300亩，已征收完成，根据2019年6月10日《阳春市人民政府办公室关于终止出让阳春市春城街道马鞍山水系与阳春大道交汇处CC-MAS-0304地块国有建设用地使用权批复》（春府办复〔2019〕150号），终止出让该宗土地国有建设用地使用权。周边道路工程已终止合同。 | 5%
| 阳春市第四中学运动场项目建设★ | 市教育局 | 已完成项目立项、用地规划许可证、工程规划许可证，现正在办理项目施工图设计。 | 30%
推动提升基础教育服务水平 | 筹迁阳春市第三中学★（2019年年度工作任务：1、完成项目批复；2、完成项目建议书。） | 市教育局 | 已完成项目批复，正在办理项目建议书。 | 50%
| 筹建三所城镇小学项目建设（2019年年度工作任务：1、完成新吉小学立项、项目勘察设计招投标等前期工作，完成项目主体工程▲ ★；2、完成扩建河北小学建设批复，办理项目建议书★；3、办理实验中学附属小学项目审批工作★。） | 市教育局 | 新吉小学正在报批《新吉小学规划建筑方案》、办理工程规划、审查图纸设计文件。市政府已批复扩建阳春市春城街道河北小学，正在办理土地划拨手续。实验中学附属小学用地属旅游用地，需要2020年土地调规后实施（暂停实施）。 | 35%
推动提升基础教育服务水平 | 阳春市河西街道中心小学项目建设★ | 市教育局 | 866.7米围墙已完成243.4米。两幢五层教学楼已完成四层框架，五层综合楼已完成二层框架，报告厅已完成地梁。 | 45%
1至9月完成投资1800万元，占年度投资计划4000万元的45%。
| 阳春市岗美镇中心小学岗侨校区项目建设★ | 市教育局 | 学生饭堂已完工，教学楼、综合楼、学生宿舍正在进行室内装修工程。项目总投资3032.2万元，项目中标价2483.47万元，1至9月完成投资1800万元，占年度投资计划2483.47万元的72.4%。 | 72.4%
推动提升基础教育服务水平 | 阳春市春湾镇青云小学项目建设★ | 市教育局 | 教学楼、综合楼已完工投入使用，其他配套设施正在完善。 | 69%
项目总投资2000万元，中标价为1445.86万元，1至9月完成投资1000万元，占年度投资计划1445.86万元的69%。
加强基层医疗卫生人才培养 | 阳春市任务：全科医生培训任务69人（西医类58人，中医类共11人），产科儿科医师转岗培训任务25人（产科医生或助产士转岗培训共有21人，儿科医生4人）。省下达阳春市的2019年度任务为免费培训订单定向医学生签约28人（由于2人复读，2人无法联系，实际任务数为签约24人）。▲ | 阳春市卫生健康局 | 一、我市全科医生培训任务69人：西医类全科医生58人、中医类全科医生11人正在参加培训。 | 100%
二、产科医生或助产士已有21名正在进行转岗培训（第一期培训已完成，第二、三期正在进行）。
三、儿科医生4人正在参加培训。
四、8月23日已签约免费培训订单定向医学生24人。
阳春市第三人民医院升级建设项目（阳春市春湾中心卫生院升级建设项目） | 拟建一栋门急诊综合大楼(地上三层，地下一层）。一栋住院大楼（地上七层、地下一层）。一栋后勤楼（地上五层）。总建筑面积30489平方米，配套相关医疗设备，完善住院综合楼周边道路、绿化、排水、电气、信息化平台、消防及垃圾、污水处理系统等配套设施。★ | 市卫生健康局 | 9月28日已正式投入使用。 | 100%
阳春市公共卫生医院建设项目 | 拟建一栋精神病住院楼（地上五层）、一栋传染病住院楼（地上四层）、一栋综合楼（地上二层，地下一层）、一栋饭堂、宿舍楼（地上五层）。总建筑面积27800平方米，配套相关医疗设备，完善医院内停车场、道路、绿化、排水、电气、信息化平台、消防及垃圾、污水处理系统等配套设施。★ | 市卫生健康局 | 门卫室、垃圾杂物房工程已完成；传染病住院楼已完成普通装修；精神病住院楼已完成普通装修工程95%；综合楼已完成二层砌砖；附属工程室内外排水、排污管道铺设完成15%。 | 70.6%
1月至9月已完成投资5650万元，完成年度任务8000万的70.6%。
阳春市人民医院新住院大楼建设项目 |  |  | 已完成16层主体框架结构和墙体砌砖工程，墙体抹灰（内外墙）工程已完成45%,水电主管安装工程已完成80%。 | 74%
1月至9月已完成投资7424万元，占年度任务9985万的74%。
阳春市计生卫生综合服务中心大楼建设项目 | 完善院前急救体系建设，建设120急救指挥中心，计划建成总建筑面积18606平方米的综合服务中心大楼(经核准，该项目年度计划投资由6646万元调整为4504.57万元)★。 | 市卫生健康局 | 已完成12层主体框架，正在10层砌砖。1月至9月已完成3217.5万元，占年度任务4504.57万元的71%。 | 71%
促进社会就业创业 | 实现城镇新增就业人数9000人★，就业困难就业人员再就业500人★▲，促进创业500人★。（根据2019年5月《关于下达2019年全市就业创业工作目标任务的通知》（阳就业联办〔2019〕1号），其中：阳江市下达阳春市城镇新增就业人数由9000人调整为7500，就业困难就业人员再就业由500人调整为550，促进创业由500人调整为520人。） | 市人社局 | 城镇新增就业人数6872人；困难就业人员再就业496人；促进创业537人。 | 城镇新增就业完成91.6%；
就业困难人员实现就业完成90.2%；促进创业完成103.2%。
全域推进农村人居环境整治 | 实施“千村示范、万村整治”工程，全市所有纳入规划建设的自然村完成“三清理三拆除三整治”环境整治任务，60%以上村庄完成村道巷道硬化、集中供水、雨污分流、垃圾处理等基础设施建设，达到干净整洁村标准。★▲ | 市委农村工作办公室 | 我市列入全域推进农村人居环境整治建设美丽宜居乡村任务253个行政村共3847条自然村。启动开展“三个三”整治3571条村，占92.8%，其中完成村3383条，占87.9%。开展村庄规划3841条，占99.8%；完成设计2904条，占75.5%；编制预算863条村，占22.4%；动工村203条，占5.3%。至目前止，省级财政下拨建设资金2.53亿元（其中，各镇（街道）1.98亿元，交通0.55亿元），已支出0.68亿元（其中，各镇（街道）0.55亿元，交通部门0.13亿元），支出率27%。
提高困难群众救助补助标准 | 经市民政局重新核准，城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于580元/人/月、285元/人/月修改为564元/人/月、261元/人/月。 ★▲ | 市民政局 | 根据《阳江市人民政府关于发布2019年阳江市城乡最低生活保障标准的通知》（阳府函〔2019〕221号）落实新标准（城镇低保标准为712元/人/月，农村低保标准为504元/人/月）发放，前三季度共发放低保救助资金7248.9万元，并对1至6月份按去年标准发放而产生的资金差额部分进行了补发。 | 75%
| 农村特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍。 ★▲ | 市民政局 | 根据《阳江市人民政府关于发布2019年阳江市各县（区）特困人员基本生活标准的通知》（阳府函〔2019〕222号）落实新标准（城镇标准为1140元/人/月，农村标准为807元/人/月）发放，前三季度共发放特困人员供养资金4156.95万元，并对1至6月份按去年标准发放而产生的资金差额部分进行了补发。 | 75%
提高困难群众救助补助标准 | 孤儿集中供养水平每月1685元★▲，分散供养水平为每月1025元。★▲ | 市民政局 | 根据《广东省民政厅 广东省财政厅关于提高我省2018至2020年孤儿基本生活最低养育标准的通知》（粤民发〔2018〕9号）所定标准(孤儿集中供养水平1685元/人/月，分散供养水平为1025元/人/月)，前三季度共发放孤儿基本生活补助628.113万元。 | 75%
| 残疾人生活补贴发放标准提高至165元/人/月、残疾人护理补贴标准提高至220元/人/月。★▲ | 市民政局 | 根据《关于2019年起提高我省残疾人两项补贴标准和扩大重度残疾人护理补贴范围的通知》（粤财社〔2018〕220号）所定标准（困难残疾人生活补贴发放标准提高至165元/人/月、重度残疾人护理补贴标准提高至220元/人/月），前三季度共发放残疾人“两项补贴”3687.949万元。 | 75%
提高城乡居民基础养老金水平 | 城乡居民基本养老保险基础养老金从每人每月148元提高到每人每月170元。★▲ | 市人社局 | 2019年1月至5月31日按旧标准每人每月148元发放，从6月1日开始按新标准发放每人每月170元发放。1至5月份基础养老金差额部分已发放完毕。1至9月需发放145667人次共2204.57918万元，已发放完毕。 | 75%
改善农村生产生活条件 | 据市住建局核准，该项项目由“实施农村危房改造”修改为“实施2019年贫困户住房保障全覆盖”。 ★▲ | 市住建局 | 我市于2019年8月19日确定任务数143户，并上报阳江市住建局备案。截止10月15日，全市开工共130户，开工率90.9%，竣工3户，竣工率2.1%。 | 58%
改善农村生产生活条件 | 推进阳春市村村通自来水二期工程PPP项目（总投资11528万元，计划完成供水管网441.45千米，其中2018年度计划投资2853万元，铺设供水管网110千米；2019年度计划投资8675万元，铺设供水管网331.45千米。）★ | 市水务局 | 2018年度项目计划任务已于当年全部完成。2019年度项目计划任务因设计调整未完成，工程处于停工状态。2019年1至9月暂无资金投入。
加强污染治理和环境整治 | 完善各镇（街道）生活垃圾收集、加强污染治理，优化农村环境卫生。 ★ | 市住建局 | 一、2019年8月10日市住建局与广东惜福环保有限公司解除合同。2019年8月11日起，我市各镇政府将生活垃圾清运至各镇垃圾中转站，市城管局将生活垃圾由中转站转运至终端处理（运至阳春市无害化填埋场、海螺生活垃圾协同处理中心处理）。 | 75%
二、2019年1至9月垃圾收运总量63434.07吨。其中各镇（街道）接管以来，8月11日至31日清运5332.17吨，9月份清运6312.1吨。
加强污染治理和环境整治 | 生活污水处理设施PPP模式建设项目。★ | 市住建局 | 一、经市住建局重新核定，2019年1月至9月底，完成污水管网共33.8公里，其中：圭岗镇完成3.27公里，石望镇完成3.52公里，松柏镇完成4.17公里，河朗镇完成4.62公里，永宁镇完成1.93公里，陂面镇完成0.87公里，八甲镇完成0.34公里，三甲镇完成3.37公里，城区污水管网建设完成11.71公里。 | 84%
二、河口、三甲、八甲3个镇污水处理厂已进入试运行阶段；双滘、永宁、陂面、河朗4个镇污水处理厂已进入设备调试阶段；圭岗镇污水处理厂已进入设备安装阶段；石望镇、松柏镇污水处理厂已分别完成设计工程量的49%、47%。
三、2019年1至9月完成投资8398万元，占年度任务1亿元的84%。
加大食品安全保障力度 | 加强食品监督检验，加大食品抽检力度。★▲ | 阳春市市场监督管理局 | 一、食用农产品快速检测方面：2019年度的农贸市场食用农产品快检检测任务批次量为39600批次，2019年1月1日至2019年9月30日完成抽样检测30055批次，其中合格29714批次，不合格341批次，处理不合格农产品801.12公斤；农残检测信息每日在市场公示栏进行公示，农残不合格信息汇总在政府网站进行公示。 | 1、食用农产品快速检测完成年度任务75.9%
|  |  | 二、食品抽检方面:2019年度阳春市食品抽检总任务为1500批次。已制定2019年度抽检计划,且食品抽检经费已落实。已完成食品抽检招投标工作。目前已抽检食品1326批次。 | 2、食品抽检完成年度任务88.4%。
提高城区供水保障能力 | 经重新核准：“市区给水管网改造工程，新建和改造给水管网22.6公里”修改为“阳春市市区给水管网改造一期工程，新建和改造给水管网28.73公里，增加建设春江大道加压泵站一座和智慧水务系统一套”，总投资6156万元，今年计划投资3156万元，主要新建和改造管道12.29公里，续建春江大道加压泵站和智慧水务系统。★ | 市水务局 | 该项目于2019年6月完工，1至6月完成投资3156万元，占年度计划投资的100%。 | 100%
提高民生保障水平 | 城乡低保对象、建档立卡贫困人口政策范围内基本医疗救助比例达到80%以上。▲ | 阳春市医疗保障局 | 城乡最低生活保障对象和建档立卡的贫困人员在全市定点医疗机构就医，经基本医疗保险、大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销，以及社会指定医疗捐赠后个人负担的合规医疗费用的住院自付部分，阳江市政府暂未出台新规定，现按阳民〔2017〕51号执行，2017年起按不低于80%的比例给予救助。已对符合医疗救助条件的低保对象、建档立卡贫困人员落实100%救助。 | 100%
提高文化体育发展水平 | 组织基层文艺演出。▲ | 阳春市文化广电旅游体育局 | 阳江市未对我市作具体任务安排。
1—9月已组织基层文艺演出活动24场。
| 免费开展国民体质监测和健身指导服务。▲ |  | 阳江市未对我市作具体任务安排。
1—9月已完成免费开展国民体质监测和健身指导服务400人次。
| 阳江市任务为给异地务工人员送放1000场电影，其中分解到我市任务为250场。▲ | 阳春市委宣传部 | 1—9月已完成异地务工公益电影放映226场次。 | 90.4%
改善城乡生产生活条件 | 阳江市完成农村公路硬底化建设200公里，其中分解到我市任务147公里。▲ | 阳春市交通运输局 | 已完成农村公路硬底化建设140公里。 | 95.2%
加大政务便民服务力度 | 进一步提升“粤省事”移动政务服务平台服务事项的广度和深度。推进我市公安、人社、医保等部门在户政、安全技防、医疗救助、人才、劳动仲裁、社保医保等领域，上线高频政务服务事项，持续拓展本地服务应用。▲ | 阳春市政务服务数据管理局 | 阳江市尚未下达任务。一是根据《关于开展宣传推广“粤省事·阳江”移动政务服务平台工作的通知》（阳政数通〔2019〕27号）要求，我市共印发500份宣传海报、40份“易拉宝”宣传海报和播放宣传短片，对“粤省事·阳江”移动政务服务平台进行广泛宣传。二是印发《阳春市“粤省事”移动政务服务平台集中宣传推广工作方案》，进一步扩大宣传，积极引导广大干部和群众注册使用“粤省事”移动政务服务平台；我市“粤省事”移动政务服务平台实名制注册省下达指标任务243724人，现已注册122675人，完成率50.33%。
加大政务便民服务力度 | 在我市19个基层派出所及1个办证服务大厅全面推广配置应用居民身份证自助受理机。▲ | 阳春市公安局 | 一、设备购置经费已由阳江市财政统一解决。 | 85%
二、已在阳春市公安局24小时自助办证厅设置了一台居民身份证自助受理机供市民使用，运行良好。
三、目前，河西、马水、春湾3个派出所的自助区已设置完毕，余下16个基层派出所的自助区设置工作正有序推进。其中：河朗、合水、八甲、城北、双滘5个镇派出所拟在原址办公楼内建设自助区，借鉴河西、马水、春湾的改造经验，正在逐步进行改造工作；松柏、石望、陂面、红旗、岗美、河口、潭水、三甲8个派出所，以治安岗亭的模式设置自助区，目前治安岗亭已向相关商家订购，正在制作，待安装；圭岗、永宁2个派出所办公楼正进行整体改造，将同步进行功能区设置；城南派出所新办公楼已完成土建工程，自助区设置工作将与装饰装修工程同步进行。
大力推进“厕所革命” | 2019年全省任务：新建和提升改造乡村公厕3100座，农村无害化户厕普及率达98.5%。其中，阳春市2019年任务: 新建和提升改造乡村公厕58座，农村无害化户厕普及率达98%。● | 市农业农村局 | 目前止，我市完成新建和提升改造乡村公厕21座，在建19座，未动工18座；农村无害化户厕普及率达97.8%。 | 乡村公厕完成36.2%，农村无害化户厕普及率达97.8%
备注: ★为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事，●为省民生实事。